## 文化旅游信息化统筹相关技术支撑工作
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 文化旅游信息化统筹相关技术支撑工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 徐黄 刘天龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5755
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 20.75 | 10 |  | 83% |  | 8.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 20.75 | — |  | 83% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据本市信息化项目建设相关规定，提出系统信息化项目统筹建议，对有信息化项目申报需求的业务处室和局属单位进行申报辅导，解答信息化项目申报相关问题，根据全市要求提出对申报材料修改意见。通过本项目实施，提升我局各单位信息化负责人员专业素养，编写《北京市文化和旅游局信息化项目申报情况分析报告》，对我局年度信息化建设提供科学指导。 | [5 empty] | 2023年市文旅局申报的6个项目均顺利通过市经信局的项目清单评审；《北京市智慧文旅规划（2023-2025年）》已通过了北京市经济和信息化局的规划评审；《北京市智慧文旅顶层设计（2023-2025年）》已经取得了北京市经济和信息化局的初步认可；编制完成《市文旅局信息化系统运行状况分析报告》，为我局未来信息化发展提供了基础依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成分析报告数量 |  |  | ≥1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 分析报告质量 |  |  | 良 | 达成年度目标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤25万元 | 20.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导和支持北京文旅局年度信息化项目计划申报 |  |  | 良 | 达成年度目标 | 20 | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.3 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。