## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆日常用品和筹备保障经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 谢鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67358114转8017
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 682.3 |  | 606.3598 | 10 |  | 88.87% |  | 8.887
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 682.3 |  | 606.3598 | — |  | 88.87% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障北京城市图书馆的正常运营所消耗的能源费用，保障到场工作人员的用餐、住宿和通勤提供保障，采购开馆必要的日常用品，实现图书馆顺利开馆。 | [5 empty] | 保障北京城市图书馆的正常运营所消耗的能源费用，保障到场工作人员的用餐、住宿和通勤提供保障，采购开馆必要的日常用品，实现图书馆顺利开馆。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 |  |  | 12项 | 1项 | 15 | 11 |  | 本项目为跨年项目，只有1项内容在2023年底执行，服务项目将于2024年3月31日完成.其余服务项目和采购项目于2024年执行完成，采购物品项目大量物品已部分送达，完成度大于52.3%。
|  | 质量指标 | 验收合格 |  |  | 100% | 尚未完成 | 20 | 18 |  | 本项目为跨年项目，验收暂未全部验收完成
|  | 时效指标 | 购置时间 |  |  | 12月 | 尚未完成 | 15 | 15 |  | 本项目为跨年项目，还未达到项目执行时间节点
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内金额 |  |  | 682.3万元 | 338 4945万元 | 10 | 10 |  | 因北京城市图书馆开馆延迟，能源费只执行了2023-2024年度取暖费338.4945万元，日常用品和筹备保障经费第一包和第二包招标内容于2023年12月29日完成招标，分别于2024年1月17日和1月11日完成合同签订，公司封账以及春节假期等原因，首付款未支付。
|  | 社会效益指标 | 保证开馆需要 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 88.887 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。