## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 中国-中东欧国家文化艺术嘉年华
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 底天尧 |  |  |  |  | 联系电话 | 65171262
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 194.774 | 194.774 |  | 194 | 10 |  | 99.6% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 194.774 | 194.774 |  | 194 | — |  | 99.6% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 拟于2023年完成举办中国-中东欧国家文化艺术嘉年华项目，内容包括具有中国和中东欧文化特点的文艺演出、文化和非遗展示、旅游推介等，线上视频直播与线下开幕活动相结合。 2.在主流媒体与社交媒体上报道，扩大中国-中东欧文化艺术嘉年华国内外影响力。 3.促进中国与中东欧国家的文化交流；彰显中国文化软实力，展示传播国际优秀文化艺术。 | [5 empty] | 完成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与国家数量 |  |  | ≥8家 | 8家 | 7 | 7
|  |  | 举办活动种类 |  |  | ≥5场 | 5场 | 7 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 活动内容 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10 | 10
|  |  | 活动质量 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | ≤4月 | 4月 | 2 | 2 | 2
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤5月 | 5月 | 2 | 2 | 2
|  |  | 项目验收及总结 |  |  | ≤10月 | 11月 | 2 | 1.8182 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤194.774万元 | 194万元 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动机制完善 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8 | 10
|  |  | 媒体报道 |  |  | ≥80次 | 100次 | 10 | 9 |  | 偏差原因：活动前期宣传效果较好，博主自发参与活动，自媒体报道数量上升。 改进措施：加强对新媒体与自媒体传播的内容的前期策划与后期审核。
|  |  | 吸引观众数量（点击率） |  |  | ≥100万次 | 100万次 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.7782 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。