## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 京剧文化之旅系列活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 赵雅菲、马文翰、郑博文 |  |  |  |  | 联系电话 | 65102980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 263.35 | 263.35 |  | 262.48 | 10 |  | 99.67% |  | 9.967
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 263.35 | 263.35 |  | 262.48 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “京剧文化之旅”是北京市海外文化交流中心于2020年徽班进京二百三十周年之际策划的品牌项目。作为《北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划》重点项目，始终坚持文化和旅游深度融合的目标，作为文旅融合项目将旅游相关的“吃、住、行、游、购、娱”六大要素与京剧有机结合起来，让文化真正走近百姓，走进市场。项目选取国粹艺术——京剧作为北京市“一戏一策”的探索和尝试，立足文旅局出政策、搭平台、建机制、树品牌，育人才五个方面进行综合施策，旨在促进京剧全业态的规划和发展，实现京剧振兴与发展的目标，助力打造“大戏看北京”文化名片。2023年该项目计划举办6场“京剧文化之旅”活动、“京剧文化之旅2023服贸会特别活动”。 | [5 empty] | 2023年京剧文化之旅系列活动项目实际举办6场“京剧文化之旅”活动，并举办了“京剧文化之旅2023服贸会特别活动”。促进了京剧全业态的规划和发展，让京剧文化真正走近百姓，走进市场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥6场 | 7场 | 8 | 8
|  |  | 展示项数 |  |  | ≥3项 | 5项 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 不发生重大安全及政治事故，价值导向正确 |  |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  |  | 验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤8月 | 7月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收及总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤263.35万元 | 262.48万元 | 8 | 8
|  |  | 项目翻译成本 |  |  | ≤4.6万元 | 4.55万元 | 2 | 2
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬优秀传统文化 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 提升京剧文化的影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 覆盖观众人次 |  |  | ≥1000人次 | 1654人次 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 99.8% | 5 | 5
|  |  | 参与单位满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 96.967 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。