## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 京津冀优秀文艺节目展演
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 原亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249261
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.89 | 96.89 |  | 96.362 | 10 |  | 99.46% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.89 | 96.89 |  | 96.362 | 10 |  | 99.46% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办京津冀优秀文艺节目展演，推动京津冀群众文艺创作和群众文化活动的繁荣发展，带动基层公共文化服务体系建设，更好地满足广大人民群众的精神文化需求，充分展示“京津冀”三地在全国群众文化赛事活动中取得的丰硕成果，鼓励原创精品促进当地群众文化活动，更好地惠及基层群众。为此我们将在2023年12月中旬举办京津冀优秀节目大汇演活动。 | [5 empty] | 通过开展“京津冀优秀文艺节目展演”，推动了京津冀群众文艺创作和群众文化活动的繁荣发展，带动了基层公共文化服务体系建设，更好地满足广大人民群众的精神文化需求，充分展示了“京津冀三地在全国群众文化赛事活动中”取得的丰硕成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：首都市民系列文化活动场次 |  |  | ≥1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 指标2：展演节目数量 |  |  | ≥12个 | 12个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：活动参与率 |  |  | ≥95% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤5月 | 6月 | 5 | 4 |  | 进度略有滞后
|  |  | 指标2：活动完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标4：制定工作方案时间 |  |  | ≤7月 | 6月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤96.89万元 | 96.362万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：文化活动参与人次 |  |  | ≥200人次 | 346人次 | 15 | 15
|  |  | 指标2：推动京津冀群众文艺创作和群众文化活动的繁荣发展带动基层公共文化服务体系建设 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.94 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。