## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | “你好，北京”摄影作品征集活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.3768 | 98.3768 |  | 95.549 | 10 |  | 97.13% |  | 9.7126
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.3768 | 98.3768 |  | 95.549 | — |  | 97.13% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 向海内外征集以北京为主题的摄影图片、视频，评选奖项并举办成果展，形成北京市文旅局自有版权的图片视频库。 | [5 empty] | 项目共征集9000余份作品，复评作品208+6部视频作品，共214份。已举办成果展。从开稿征集到筛选整理、再到开展设计新闻宣传再到闭展向作者发放证书奖金和最后的项目总结，从前期准备、活动开展、后续建议等方面均有涉猎。从客观性出发，真实记录、监测了大量的数据，结合专业分析、文件数据整理工作，在活动工作中合理规划运营，在整体项目总结中得出建设性意见和想法。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 征集图片数量 |  |  | ≥100张 | 204 | 10 | 10
|  |  | 活动曝光量 |  |  | ≥100次 | 100次 | 10 | 10
|  |  | 图片产生奖项 |  |  | ≥15个 | 204 | 5 | 3.5
|  |  | 征集作品展览次数 |  |  | ≥1次 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动完成及时性 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤98.3768万元 | 95.549万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合海外网络营销渠道，使推广效果得以加成 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 提升北京文化和旅游市场在海外受众的影响力和北京文化和旅游品牌的知名度，美誉度 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.2126 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。