## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | “圆梦中国·春苗行动”北京市优秀少儿题材舞台剧目展演
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 275.323 | 275.323 |  | 275.163 | 10 |  | 99.94% |  | 9.9942
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 275.323 | 275.323 |  | 275.163 | — |  | 99.94% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “圆梦中国·春苗行动”北京市优秀少儿题材舞台剧目展演拟在全国范围内遴选优秀儿童剧剧目，进一步提高首都青少年的文化素养，对推动本市儿童剧的创作与演出起到良好的示范和导向作用。 | [5 empty] | 2024年第十届“圆梦中国•春苗行动”北京市优秀少儿题材舞台剧目展演已于6-9月在北京举办。本届展演围绕“春苗十载·筑梦未来”为主题，汇集了22个表演团体的22部展演剧目，在国家大剧院、中国儿童艺术剧院、北京天桥艺术中心等剧场上演了44场精彩演出，演出上座率为87.5%，总观看人数约为23400人。同时，为深化艺术探索与美育教育，并配套推出14场公益普及活动（包括2场儿童艺术绘画展工作坊）、3条文化探访路线和1场儿童艺术绘画展，吸引近300个亲子家庭参与。随着“春苗行动”的举办，孩子们度过了一个洋溢着艺术气息的多彩暑期，进一步提高了文化素养，对推动本市儿童剧的创作与演出起到良好的示范和导向作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展演剧目数量 |  |  | ≥15部 | 22部 | 4 | 4
|  |  | 展演剧目场次 |  |  | ≥30场 | 44场 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 展演活动质量 |  |  | 安全有序开展 | 安全有序开展 | 4 | 4
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 通过测评、验收 | 通过测评、验收 | 4 | 4
|  |  | 展演活动内容 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康 | 价值导向正确、内容积极健康 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定项目实施方案 |  |  | ≤4月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 剧目征集及评审 |  |  | ≤6月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 剧目展演 |  |  | ≤8月 | 6月-8月 | 5 | 5
|  |  | 项目结项验收时间 |  |  | ≤12月 | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤275.323万元 | 275.163万元 | 3 | 3
|  |  | 演出补贴 |  |  | ≤195万元 | 195万元 | 3 | 3
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤34.4万元 | 34.4万元 | 2 | 2
|  |  | 组织宣传费 |  |  | ≤47.6万元 | 45.76万元 | 2 | 2
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为广大青少年提供丰富多样的儿童剧作品，提高青少年儿童的文化素养 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 观众人次 |  |  | ≥10000人次 | 23400人次 | 10 | 10
|  |  | 活动平均上座率 |  |  | ≥80% | 87.5% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.9942 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。