## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 中国旅游日活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.52 | 79.52 |  | 79.34 | 10 |  | 99.77% |  | 9.9774
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.52 | 79.52 |  | 79.34 | — |  | 99.77% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入宣传和组织开展利民惠民的“中国旅游日”活动，推动“5·19中国旅游日”成为文旅融合发展成果的“宣传日”和“展示日”、全民分享旅游幸福的“惠民日”。调动各区积极性，推陈出新以视频、H5等形式展示惠民举措，宣推十六区特色旅游产品，带动文旅消费互促升级。通过线上线下文旅市集，吸引更多游客线下体验美好旅程，带动文旅消费。秉承“科技赋能文化”发展战略，以VR沉浸式体验、3D展示、虚拟人的呈现形式，展现文旅消费全新生机。 | [5 empty] | 深入宣传和组织开展了利民惠民的“中国旅游日”活动，推动“5·19中国旅游日”成为文旅融合发展成果的“宣传日”和“展示日”、全民分享旅游幸福的“惠民日”。调动各区积极性，推陈出新以视频、H5等形式展示惠民举措，宣推十六区特色旅游产品，带动文旅消费互促升级。通过线上线下文旅市集，吸引更多游客线下体验美好旅程，带动文旅消费。秉承“科技赋能文化”发展战略，以VR沉浸式体验、3D展示、虚拟人的呈现形式，展现文旅消费全新生机。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中国旅游日北京分会场活动 |  |  | ≥2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 宣传预热电子海报 |  |  | ≥7个 | 7个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 中国旅游日北京分会场启动仪式活动 |  |  | 成功举办 | 成功举办 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 活动宣传预热 |  |  | ≤5月 | 5月 | 5 | 5
|  |  | 资金支出时间 |  |  | ≤6月 | 4月 | 10 | 10
|  |  | 中国旅游日北京分会场启动仪式活动 |  |  | =5月 | 5月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤79.52万元 | 79.34万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动各区积极性，推陈出新以视频、H5等方式展示惠民举措，宣推十六区特色旅游产品，带动文旅消费提质升级。 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 宣传和组织开展利民惠民的“中国旅游日”活动，推动“5·19中国旅游日”成为文旅融合发展成果的“宣传日”和“展示日”、全民分享旅游幸福的“惠民日”。 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9774 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。