## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 中国节气里的京味非遗多语种视频传播
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 49.35 | 10 |  | 98.7% |  | 9.87
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 49.35 | — |  | 98.7% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以中国传统节气为节点，以北京非遗为主题，通过多语种传播人类非物质文化遗产代表作中国二十四节气以及北京相关民俗。 | [5 empty] | 以中国传统节气为节点，以北京非遗为主题，通过多语种传播人类非物质文化遗产代表作中国二十四节气以及北京相关民俗，制作短视频10个，微视频20个，推广非遗项目30个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 短视频 |  |  | ≥8个 | 10个 | 10 | 10
|  |  | 微视频 |  |  | ≥16个 | 20个 | 10 | 10
|  |  | 多语种推广 |  |  | ≥3个 | 4个 | 10 | 10
|  |  | 推广非遗项目数量 |  |  | ≥8个 | 30个 | 10 | 9
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 98% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤6月 | 6月 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 |  |  | ≤50万元 | 49.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京非遗知名度 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗保护单位、传承人满意度 |  |  | ≥85% | 满意 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95.87 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。