## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 中国非物质文化遗产传承人研培补助经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 170 |  | 130 | 10 |  | 76.47% |  | 7.6471
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 170 |  | 130 | — |  | 76.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 国家级代表性传承人补助经费用于补助国家级代表性传承人开展传习活动的支出。 | [5 empty] | 完成87位国家级代表性传承人补助发放，共发放资金182.5万元。通过发放补助，鼓励传承人开展传习活动、参与非物质文化遗产公益性宣传活动等，培养了后继人才，保障了非物质文化遗产的保护和传播，激励、引导北京市国家级非物质文化遗产永久流传。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承人研修培训班次 |  |  | ≥2班次 | 3班次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 非遗传承人研修培训合格率 |  |  | ≥90% | 99% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 非遗传承人研修培训班结业时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗传承人研培成本 |  |  | ≤170万元 | 130万元 | 10 | 10 |  | 因2024年文化和旅游部暂停举办“一带一路”手工艺周,举办“一带一路”手工艺周国际传播能力提升非遗研修班项目的计划发生重大变更，清华大学申请不再举办该研修班，结余资金40.000000万元。后续我局将加强与文化和旅游部、北京市财政部局沟通，明确结余资金使用方向，按照规定将其退回市级财政或调整用于以后年度非遗传承人研培工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助传承人增进对中华优秀传统文化的认识，坚定文化自信，提高专业技术能力和保护传承水平。 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加研修培训的非遗传承人群满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.6471 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。