## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 举办北京国际文旅消费博览会及参加国内旅游商品及休闲产品展会项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 275.848 | 275.848 |  | 263.3019 | 10 |  | 95.45% |  | 9.5452
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 275.848 | 275.848 |  | 263.3019 | — |  | 95.45% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 搭建北京文旅消费国内展会平台，打造北京文旅消费新品牌，参加国内知名旅游商品和休闲产品展会。参加三个展会，举办北京国际文旅消费博览会。 | [5 empty] | 2024北京国际文旅消费博览会于2024年11月1日至3日在北京展览馆举办，总展出面积约2万平方米，特装率达69.37%，共有来自全球16个国家和地区、国内25个省市自治区的300多家机构和企业参与，共吸引7.36万人次前来参观，现场销售各类文旅产品1.72亿元，达成100余个合作意向。参展单位满意度96.39%，观众满意度98.92%。出京参加3个国内专业展会，3个外省展会总计展出面积282平方米，多维度展示了“北京文旅”发展新成果，扩大了“北京礼物”的品牌影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体报道数量 |  |  | ≥20家 | 23家 | 9 | 9
|  |  | 消博会举办活动场次 |  |  | ≥2场 | 2场 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 展会特装比例 |  |  | ≥20% | 31.7% | 11 | 11
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 4月至12月 | 5 | 5
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤7月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 2月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤275.848万元 | 263.3019 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京文旅企业提供展会平台 |  |  | 优 | 优 | 12 | 11
|  |  | 顺应文旅消费趋势 |  |  | 优 | 优 | 9 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 |  |  | ≥85% | 96.39% | 5 | 5
|  |  | 展商满意度 |  |  | ≥85% | 98.92% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.5452 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。