## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 京张体育文化旅游带建设及区域文旅产业联动合作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.4 | 110.4 |  | 108.7774 | 10 |  | 98.53% |  | 9.853
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.4 | 110.4 |  | 108.7774 | — |  | 98.53% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.举办京张体育文化旅游带文旅活动； 2.组织开展文旅企业座谈交流； 3.协调社会资源推进区域文旅合作活动； 4.开展区域文旅交流活动； 5.打造区域协同文旅产品； 6.开展系列媒体宣传。 通过以上工作开展，加强京张体育文化旅游带、京津冀及国内区域政府部门间文旅协同，促进地区间文旅交流合作及业态升级。 | [5 empty] | 2024年，以“文旅+体育战略合作”等形式，不断加大建设京张体育文化旅游带力度，联动京津冀地区文旅部门、冬奥场馆、徒步及文旅协会、支援合作促进会、酒店、旅行社、文旅开放单位等场所,组织开展了京张体育文化旅游带建设及区域文旅产业联动合作全游京张暨文旅主题徒步活动、全游京张旅游列车线路发布暨石景山文旅主题推介会活动等。通过项目实施，加强京张体育文化旅游带、京津冀及国内区域政府部门间文旅协同，促进地区间文旅交流合作及业态升级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展文旅企业座谈交流 |  |  | ≥1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 开展协调社会资源推进区域文旅合作活动 |  |  | ≥1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 开展区域文旅交流活动 |  |  | ≥1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 媒体宣传报道 |  |  | ≥20篇 | 50篇 | 4 | 4
|  |  | 打造区域协同文旅产品 |  |  | ≥3个（台、套、件、辆） | 3类旅游线路 | 4 | 4
|  |  | 举办京张体育文化旅游带文旅活动 |  |  | ≥1场 | 1场 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤5月 | 4-7月 | 3 | 2.5 |  | 根据相关工作推进情况，对方案进行了多次修改完善，实际制定工作方案日期和执行日期与计划相比略有滞后。
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤9月 | 9-10月 | 3 | 2.5
|  |  | 项目实施周期 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤110.4万元 | 108.7774万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域协同文旅交流合作及业态升级 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 京张体育文化旅游带文旅资源知名度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 5 | 3
总分 | [7 empty] | 100 | 94.853 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。