## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 京津冀文旅协同发展系列活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 276.4 | 276.4 |  | 275.37 | 10 |  | 99.63% |  | 9.9627
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 276.4 | 276.4 |  | 275.37 | 10 |  | 99.63% |  | 9.9627
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.举办京津冀文旅十周年活动； 2.开展京津冀文旅配套活动； 3.开展京津冀文旅主场交流活动； 4.打造京津冀协同文旅产品； 5.开展系列媒体宣传。 通过以上工作开展，加强京津冀区域政府部门间文旅协同，促进地区间文旅交流合作及业态升级。 | [5 empty] | 1.举办京津冀文旅十周年活动； 2.开展京津冀文旅配套活动； 3.开展京津冀文旅主场交流活动； 4.打造京津冀协同文旅产品； 5.开展系列媒体宣传。 通过以上工作开展，加强京津冀区域政府部门间文旅协同，促进地区间文旅交流合作及业态升级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传报道 |  |  | ≥20篇 | 89篇 | 4 | 3.2 |  | 实际完成值超过目标值3倍以上
|  |  | 开展京津冀文旅配套活动 |  |  | ≥3场 | 3场 | 4 | 4
|  |  | 举办京津冀文旅十周年活动 |  |  | ≥1场 | 1场 | 8 | 8
|  |  | 开展京津冀文旅主场交流活动 |  |  | ≥1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 打造京津冀协同文旅产品 |  |  | ≥4个 | 4个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤9月 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施周期 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤300万元 | 275.37万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域协同文旅交流合作及业态升级 |  |  | 优 | 优 | 15 | 9
|  |  | 京津冀文旅资源知名度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 5 | 0 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 82.1627 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。