## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 住宿业安全生产与服务质量提升工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.941 | 95.941 |  | 83.3496 | 10 |  | 86.88% |  | 8.6876
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.941 | 95.941 |  | 83.3496 | — |  | 86.88% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实“管行业必须管安全”要求，防范化解住宿业行业重大安全风险，开展行业安全生产和服务质量暗访工作；研究完善行业法治体系，开展行业立法咨询。 推动行业服务标准化建设，起草《社会旅馆设施与服务规范》。 | [5 empty] | 如期完成项目各项工作。一是开展酒店安全生产和服务质量暗访，完成酒店暗访工作。二是完成《社会旅馆设施与服务规范》编制。三是深入企业调研、组织专题座谈，开展行业立法咨询。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：暗访企业数量 |  |  | ≥600家 | 605 | 20 | 20
|  |  | 指标2：完成行业服务规范编制 |  |  | ≥1项 | 1 | 10 | 10
|  |  | 指标3：行业立法研讨会议 |  |  | ≥3次 | 3 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：暗访发现问题数量 |  |  | ≥3000个 | 4879 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目所需时间 |  |  | ≤12月 | 5 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤95.941万元 | 83.3496万元 | 5 | 5
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：降低行业安全风险隐患，提升行业服务水平 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 指标2：推进行业法制化建设 |  |  | 优 | 优秀 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | ≥90% | 93.84% | 5 | 5
|  |  | 指标2：企业满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98.69 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。