## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 住宿业标准化评定工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 119.7 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 119.7 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度星级旅游饭店评定与复核相关工作；完成《精品旅游饭店》标准解读与评定工作；完成《主题旅游饭店基本要求与评价》评定工作；完成《绿色旅游饭店》宣贯及评定复核工作；完成《经济型酒店设施与服务规范》认证工作。 | [5 empty] | 按照年度总体目标组织开展相关工作，完成了年度星级旅游饭店评定与复核相关工作、《精品旅游饭店》标准解读与评定工作、《主题旅游饭店基本要求与评价》宣贯及评定工作、《绿色旅游饭店》宣贯及评定复核工作，以及《经济型酒店设施与服务规范》认证工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：绿色饭店评定 |  |  | =6家 | 6家 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2：精品饭店评定 |  |  | =6家 | 6家 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标3：经济型酒店设施与服务规范评定 |  |  | =6家 | 6家 | 5 | 5
|  |  | 指标4：评定、复核五星级、四星级饭店，指导三星级及以下复核 |  |  | =60家 | 91家 | 5 | 5
|  |  | 指标5：主题饭店评定 |  |  | =6家 | 10家 | 5 | 5
|  |  | 指标6：《住宿业风险评估规范》评定 |  |  | =6家 | 0 | 5 | 0 |  | 该指标不在年度工作内容，系统上填写时指标变更没成功保存，今后及时关注保存内容。
|  | 质量指标 | 指标1：饭店服务和运营质量定性 |  |  | 通过 | 通过 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：资金支出时间 |  |  | ≤12月 | 12月中旬 | 5 | 5
|  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月中旬 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 |  |  | ≤120万元 | 119.7万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：饭店业服务品质 |  |  | 通过 | 通过 | 15 | 15
|  |  | 指标2：旅游住宿业监管工作影响力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。