## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 促进文化旅游和相关产业融合发展
项目负责人 |  | 郭晓静 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5593
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 预算执行率低于90%的原因
|  | 年度资金总额 |  | 147.707 | 147.707 |  | 142.4618 | 10 |  | 96.45% |  | 9.6449
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.707 | 147.707 |  | 142.4618 | — |  | 96.45% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实中央和北京市关于文旅融合的要求，推动“文旅+”“+文旅”的产业及业态融合。落实国家关于京张体育文化旅游带建设规划的相关任务。 | [5 empty] | 1.开展相关评定与复核工作，完成了 2024年“北京市工业旅游示范点”评定、2024年“北京中医药文化旅游示范基地”评定与复核工作。 2.推出《2024京张冬日滑雪嬉冰地图》，为游客提供冬季冰雪旅游指南。 3.推出主题旅游线路，8条“跟着赛事去旅行”主题游线路、10条“暑期工业科技”主题游线路、12条“国庆游京张·骑享好风光”骑行主题游线路、10条“京张冬日滑雪嬉冰”主题游线路、7条京津冀工业主题游线路、8条北京中医药康养旅游精品线路。 4.扎实推进京张体育文化旅游带建设，线下开展2024京张骑游大会、2024-2025京张冰雪文化旅游季启动仪式。 5.创新宣传推广，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，依托各大主流媒体和新媒体平台，提升宣传效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 支撑材料/内容
| 产出指标 | 数量指标 | 主题线路设计 |  |  | ≥5条 | 55条 | 10 | 7 |  | 偏差原因：旅游线路成为网友高频点击与收藏的热门产品，为迎合用户偏好，团队主动扩充了线路数量以提升产品吸引力。 改进措施：保留精品，将线路产品精简为核心线路；结合用户喜欢，推出更多形式的旅游产品。
|  |  | 开展“开展北京工业旅游示范点、北京中医药文化旅游示范基地评定与复核工作” |  |  | ≥2项 | 2项 | 10 | 10
|  |  | 项目实施方案 |  |  | ≥1个 | 1 | 10 | 10
|  |  | 线上线下活动举办 |  |  | ≥2场 | 2 | 10 | 10
|  |  | 绘制1张主题旅游地图并印刷成册 |  |  | ≥500册 | 500 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤147.707万元 | 142.4618万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京旅游资源知名度 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4
|  |  | 挖掘文化和旅游资源 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4
|  |  | 媒体关注度（报道转载统计） |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 公众关注度（网络、微博、微信、客户端统计） |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 94.6449 |  | —— |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。