## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 公共文化旅游服务提升项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 138.818 | 10 |  | 99.16% |  | 9.9156
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  | 138.818 | — |  | 99.16% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是对旅游公共服务设施提升改造提供技术咨询。根据《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法》相关规定，为做好旅游公共服务设施提升改造工作，拟继续委托第三方机构提供技术指导、复核备案、进度检查、督查总结等技术咨询，并做好档案整理工作。 二是对旅游景区公共服务设施水平进行评价。聚焦旅游厕所、游客服务中心、旅游标识、休息座椅、长廊等9类旅游公共服务设施的软硬件现状，采取明察暗访的方式，对每区至少3个旅游景区进行旅游公共服务设施水平进行评价。 三是开展假期期间旅游厕所管理及安全暗访工作，及时向各区进行反馈暗访情况，提升管理水平。 四是开展旅游休闲步道标识审核工作，根据《北京市旅游休闲步道标识系统设置指南（试行）》要求，指导各步道设置全景图、导览图、景观说明牌、导向标识、安全标志、劝阻标志等不同种类的标识。 五是印制旅游公共服务设施建设文件汇编，提升各区提高旅游公共服务的质量和水平。 | [5 empty] | 一是完成对2024年旅游公共服务设施的技术指导、复核备案、进度检查、督查总结等工作，推动各区完成年初任务目标，完成档案整理工作。 二是对76个旅游景区公共服务设施水平完成评价工作。 三是开展国庆假期的旅游厕所管理及安全暗访工作。 四是开展旅游休闲步道标识审核工作，包括步道标识设计方案、标识(图、文字)等方面的审核。 五是印制旅游公共服务设施建设文件汇编，召开技术线上培训会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 旅游厕所 |  |  | ≥80个 | 166个 | 5 | 5
|  |  | 旅游休闲步道标识审核报告 |  |  | ≥30套 | 30套 | 5 | 5
|  |  | 项目绩效评价报告 |  |  | ≥1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 游客服务中心 |  |  | ≥5个 | 24个 | 5 | 4 |  | 各区申报项目进行部分调整，突出游客服务中心功能。
|  |  | 旅游景区评估报告 |  |  | ≥1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 标识标牌 |  |  | ≥500平方米 | 4636平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 旅游厕所 |  |  | 符合《旅游厕所质量要求与评定》 | 符合《旅游厕所质量要求与评定》 | 5 | 5
|  |  | 旅游休闲步道标识 |  |  | 符合《北京市旅游休闲步道标识系统设置指南（试行）》 | 符合《北京市旅游休闲步道标识系统设置指南（试行）》 | 5 | 5
|  |  | 无障碍设施 |  |  | 符合《无障碍设计规范》 | 符合《无障碍设计规范》 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支出时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 施工时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 5 | 5
|  |  | 验收和检查时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤140万元 | 138.818049万 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各区对项目的管理水平 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 保证政府资金发挥最大作用 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4
|  |  | 旅游景区如厕环境 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥80% | 94% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9156 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。