## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 剧本娱乐经营场所质量提升和综合监管体系项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.984 | 23.984 |  | 23.984 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.984 | 23.984 |  | 23.984 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.以授课方式开展剧本娱乐经营场所管理人员素质提升。2.对剧本娱乐经营场所剧本娱乐活动内容监督评审。3.聘请专家团队对编制剧本娱乐经营场所综合监管“一业一册”提供咨询等服务。 | [5 empty] | 1.2024年10月组织全市17个区文旅部门和剧本娱乐经营场所负责人开展素质提升课程，共约120人参加。邀请专家现场授课，促进剧本娱乐经营场所管理人员素质提升。2.聘请专家对60个活跃在市场上的剧本娱乐活动的剧本脚本、密室主题等内容进行抽查审核，给出评审意见。3.组织咨询团队对剧本娱乐经营场所规范管理、政策法规等进行研究，提供专业意见。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 剧本娱乐经营场所素质提升项目计划开展1期 |  |  | =1期 | 1期 | 10 | 10
|  |  | 聘请专家团队提供咨询服务 |  |  | ≥45人次 | 45人次 | 9 | 9
|  |  | 参加人员 |  |  | =120人 | 120人 | 10 | 10
|  |  | 对60套剧本或密室主题内容开展监督评审 |  |  | =60套 | 60套 | 9 | 9
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月底 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤23.984万元 | 23.984万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以授课方式开展剧本娱乐经营场所管理人员素质提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 28
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。