## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 动漫北京
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 |  | 239.75 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 |  | 239.75 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划于举办第十一届动漫北京活动，活动内容包括动漫游戏衍生品新产品、新技术展览和动漫游戏嘉年华活动。通过该活动更好的宣传和展示北京动漫产业的发展成果，促进动漫企业的交流合作，提升北京动漫产业的整体影响力和竞争力，推动北京市的社会主义先进文化之都建设。 | [5 empty] | 本届“动漫北京”以“动漫+”激活文娱旅游新动能为主题，结合北京特色文化旅游资源，涵盖动漫+文旅、动漫+邮政、动漫+体育、动漫+非遗、动漫+演艺、动漫+航天，致力于构建“动漫+”文娱旅游新体系。为期三天的主场活动110余家动漫游戏企业带来近百项最新产品和技术成果，共吸引2.5万观众的热情参与，动漫衍生产品现场销售额逾3000万元。200余家企业共聚影漫游版权洽商会，达成80余个意向合作。现场商务签约金额达1200万元。动漫游戏专题讲座进校园、动漫剧场演出、国漫展销、动漫航天科普等系列活动，支持动漫赋能千行百业，积极搭建动漫游戏行业交流、产品推介、科技展示、版权交易、信息交汇、漫迷互动的综合性平台，助力动漫更好融入经济社会发展，加快文化消费扩容提质增效。同时加快动漫资源优化整合与产品创新，推动京津冀动漫游戏产业协同发展，不断提升动漫产业的国际竞争力和影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积（展览加活动面积） |  |  | ＝30000平方米 | 43300平方米 | 3.5 | 3.5
|  |  | 观展人数 |  |  | ≥24000次 | 25050次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 参与企业数 |  |  | ≥80家 | 110家 | 3.5 | 3.5
|  |  | 展览天数 |  |  | ＝4天 | 4天 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 展会质量（责任事故） |  |  | ＝0次 | 0次 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 活动举办时间 |  |  | ≤8月 | 8月 | 7 | 7
|  |  | 活动结项时间 |  |  | ≤9月 | 9月 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤240万元 | 239.75万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为百姓提供更多的动漫游戏精品 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 打造高水准动漫品牌活动 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 观众认知度 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。