## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游行业暗访评估项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.62 | 79.62 |  | 78.17 | 10 |  | 98.18% |  | 9.8179
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.62 | 79.62 |  | 78.17 | — |  | 98.18% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过暗访发现我市文化和旅游行业在服务质量、安全生产、垃圾分类等方面存在的问题。 目标2：通过行业暗访数据，提交暗访评估报告，加强分析和调度。 | [5 empty] | 1.本年度暗访范围包括北京市17个区，暗访评估对象包括旅行社/旅游线路、等级景区、乡村民宿、互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、剧本娱乐经营场所、演出场所、文化艺术类外培训机构。实际完成780个样本量（包含17条旅游线路）。共分四期完成，每期提交1份总报告+17个区分报告+9个业态问题台账表，另提交全年全年总报告+17个区全年总报告+9个业态问题台账表，总通报视频（包含9个业态分视频）。2.每月汇总反馈各区问题台账。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 暗访文化和旅游行业数量 |  |  | ≥700家 | 780家 | 6 | 6
|  |  | 暗访文化和旅游业态暗访文化和旅游业态 |  |  | ≥9类 | 9类 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 暗访指标设计 |  |  | 科学合理，依据相关国家和地方标准 | 科学合理，依据相关国家和地方标准 | 5 | 5
|  |  | 暗访内容设置 |  |  | 科学合理，依据相关国家和地方标准 | 科学合理，依据相关国家和地方标准 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 11月底 | 7 | 7
|  |  | 启动 |  |  | ≤4月 | 1月 | 7 | 7
|  |  | 总结结项 |  |  | ≤12月 | 11月底 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤79.62万元 | 78.17万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业重视度 |  |  | 不断扩大 | 持续扩大 | 9 | 8
|  |  | 服务质量 |  |  | 不断提高 | 持续提升 | 9 | 8
|  |  | 问题整改 |  |  | ≥95% | 95% | 9 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化和旅游行业服务对象对服务质量 |  |  | 不断提升 | 持续提升 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.8179 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。