## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京市文旅行业安全技能大赛项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 132.535 | 132.535 |  | 132.525 | 10 |  | 99.99% |  | 9.9992
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.535 | 132.535 |  | 132.525 | — |  | 99.99% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：是考核文化和旅游行业从业人员的安全技能 目标2：是提高文化和旅游企事业单位人员安全意识 目标3：是在全市文化和旅游行业进行安全工作的广泛宣传，进一步提升全市文旅行业从业人员安全应急技能，提高全行业安全与应急水平,为广大游客创造安全和谐的文化旅游环境,提供优质服务。 | [5 empty] | 举办4次比赛，进一步提升了全市文旅行业从业人员安全应急技能，提高了全行业安全与应急水平,为广大游客创造安全和谐的文化旅游环境,提供优质服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛的企业数量 |  |  | =200家 | 260家 | 5 | 5
|  |  | 举办比赛场次 |  |  | =4次 | =4次 | 5 | 5
|  |  | 比赛参与人数 |  |  | ≥3000人 | 3700人 | 5 | 5
|  |  | 比赛场地面积 |  |  | =4000平方米 | =4000平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 比赛内容丰富性 |  |  | 显著 | 显著 | 3 | 3
|  |  | 比赛主题明确性 |  |  | 明确 | 明确 | 3 | 3
|  |  | 媒体宣传报道及评价 |  |  | 良好 | 良好 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 剧本征集及评审时间 |  |  | ≤2月 | 2月 | 3 | 3
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤2月 | 2月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤7月 | 6月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤132.535万元 | 132.525万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化和旅游安全环境改善 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 15 | 14
|  |  | 文化和旅游企业安全意识及安全从业人员安全技能提升 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化和旅游行业从业人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9992 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。