## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京市演艺服务平台项目资助费用
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2500 | 2500 |  | 2475 | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500 | 2500 |  | 2475 | — |  | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实北京市打造“大戏看北京”文化名片的工作要求，支撑重点剧目演出，培育多元演出空间，促进线上演艺创新发展，提升演艺服务发展能级，加快推进演艺之都建设，现开展北京市演艺服务平台项目工作。北京市演艺服务平台以服务演艺发展为核心，重点扶持以下三个方面：精品剧目演出、演艺空间培育以及线上演艺服务。 | [5 empty] | 为贯彻落实北京市打造“大戏看北京”文化名片的工作要求，支撑重点剧目演出，培育多元演出空间，促进线上演艺创新发展，提升演艺服务发展能级，加快推进演艺之都建设，现开展北京市演艺服务平台项目工作。北京市演艺服务平台以服务演艺发展为核心，重点扶持以下三个方面：精品剧目演出、演艺空间培育以及线上演艺服务。2022年度-2023年度支持88台剧目、15个具有代表性的演艺新空间项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动单位数量 |  |  | ≥50家 | 82家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 资助剧目演出场次 |  |  | ≥200场 | 227场 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 资助空间项目数 |  |  | ≥15个 | 15个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 资助剧目台数 |  |  | ≥88台 | 88台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 不发生重大安全事故 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4
|  | 质量指标 | 价值导向正确、内容积极健康 |  |  | 优 | 优 | 5 | 3
|  | 质量指标 | 媒体报道次数 |  |  | ≥60次 | 105次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤2500万元 | 2475万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 线上演艺服务 |  |  | ≤200万元 | 200万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 演艺空间补贴 |  |  | ≤500万元 | 495万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 精品剧目演出补贴 |  |  | ≤1800万元 | 1780万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关演出顺利开展 |  |  | 优 | 优 | 20 | 13.46
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90.36 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。