## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京市美术馆行业监测及管理
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.1 | 57.1 |  | 57 | 10 |  | 99.82% |  | 9.9825
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.1 | 57.1 |  | 57 | — |  | 99.82% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对全市活跃的美术馆及作品进行常规和节假日监测，对展览信息进行动态更新，组织行业交流活动并编制年度分析报告，为美术馆行业发展提供数据支撑和决策参考。 | [5 empty] | 对北京市活跃的美术馆开展常态化监测，对展览信息进行动态更新并建立台账；重点围绕意识形态安全开展风险排查，对排查出的中高风险作品，组织专家进行风险研判；美术馆季度及年度工作会议；对北京市美术馆行业和展览市场进行分析，形成年度报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 美术馆工作会议 |  |  | ≥3场 | 3场 | 5 | 5
|  |  | 开展意识形态专项培训 |  |  | ≥2场 | 2场 | 5 | 5
|  |  | 展览市场监测周报 |  |  | ≥40份 | 47份 | 10 | 10
|  |  | 季度及年度分析报告 |  |  | ≥5份 | 5份 | 8 | 8
|  |  | 采集美术馆数据 |  |  | ≥72家 | 89家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 |  |  | ≥100% | 未验收 | 10 | 10 |  | 该项目为跨年项目，暂未验收。
|  | 时效指标 | 年度统计分析报告出稿时间 |  |  | ≤30天 | 26天 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤57.1万元 | 57万元 | 12 | 12
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续监测北京美术馆展览市场，了解北京美术馆发展情况 |  |  | 优 | 持续监测美术展览行业变化情况及举办展览情况 | 10 | 9
|  |  | 开展意识形态专项培训 |  |  | 优 | 开展2次意识形态培训 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果使用对象满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 5 | 3
总分 | [7 empty] | 100 | 96.9825 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。