## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京市街道乡镇综合文化中心效能评估项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 196.0056 | 196.0056 |  | 195.704 | 10 |  | 99.85% |  | 9.9846
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 196.0056 | 196.0056 |  | 195.704 | — |  | 99.85% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施长效监督机制，以评估为手段，及时了解掌握全市所有街道乡镇综合文化中心的运行情况，发现问题，了解需求，督促各区持续关注基层公共文化设施的服务效能，提质增效。对申报本年度北京市公共文化服务体系示范区验收的区进行第三方评估。 | [5 empty] | 以暗访、实地核查、翻阅台账、公众满意度调查方式，对全市339个街道乡镇综合文化中心开展效能评估工作，输出效能评估总报告1期，各区分报告17期，街道乡镇报告339份。评估后将结果及排名情况反馈至各区，督促整改，推动服务效能不断提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 效能评估综述总报告及分报告 |  |  | ≥357份 | 357份 | 5 | 5
|  |  | 实地核查全市街道乡镇综合文化中心 |  |  | ≥339家 | 339家 | 5 | 5
|  |  | 暗访五个区的村居文化室 |  |  | ≥5个 | 5个 | 5 | 5
|  |  | 暗访全市街道乡镇综合文化中心 |  |  | ≥339家 | 339家 | 5 | 5
|  |  | 示范区验收第三方评估报告 |  |  | ≥5份 | 5份 | 5 | 5
|  |  | 公众满意度调查 |  |  | ≥16950人 | 16950人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤6月 | 7月 | 3 | 2 |  | 6月完成招标流程，7月1日发布中标通知书，7月19日完成合同签约
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤7月 | 7月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤196.0056万元 | 195.504万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立并实施群众文化需求的征询反馈机制和有公众参与的公共文化服务考核评价制度，考核评价结果为财政资金使用效果评价提供参考依据。 |  |  | 显著 | 显著 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.9846 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。