## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京文化艺术基金京剧《大刀王五》加工提高
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 103.0585 | 103.0585 |  | 103.0585 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 4.719 | 4.719 |  | 4.719 | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | 98.3395 | 98.3395 |  | 98.3395 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2024年完成演出，达到北京艺术基金结项验收要求。 目标2：通过对新编大型武戏剧目的创作提高，提升武戏新剧目创作水平，促进京剧武戏艺术在当代的传承发展，为京剧武戏人才的系统性培养构建平台。 目标3：通过创排符合时代要求和群众审美的优秀京剧武戏剧目，推动京剧艺术的“守正创新”，繁荣首都文化市场，丰富百姓的文化艺术生活。 | [5 empty] | 2024年完成演出，达到北京艺术基金结项验收要求。提升了武戏新剧目创作水平，促进了京剧武戏艺术在当代的传承发展，为京剧武戏人才的系统性培养构建平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新创剧目加工提高 |  |  | ≥1部 | 1部 | 8 | 8
|  |  | 指标2：新创剧目加工提高演出 |  |  | ≥2场 | 2场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：完成结项验收合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：创排剧目落地排练 |  |  | ≤10月 | 9月 | 4 | 4
|  |  | 指标2：创排剧目完成一度创作 |  |  | ≤4月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：创排剧目合成彩排 |  |  | ≤12月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 指标4：创排剧目公演 |  |  | ≤12月 | 10月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤104.969万元 | 103.0585万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升京剧武戏新剧目创作水平，促进京剧武戏艺术在当代的发展传承，为京剧武戏人才的系统性培养构建平台。 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14.85
|  |  | 指标2：保持北京京剧院“京朝大派”品质，丰富广大人民群众娱乐生活 |  |  | 良 | 良 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 99.85 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。