## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京演出市场监测项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 艺术处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.9 | 54.9 |  | 54.9 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.9 | 54.9 |  | 54.9 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目是依据演出艺术部门职能设定，拟通过项目对北京演出市场发展情况进行实时监测，全面分析北京市演出市场整体运行态势。达到掌握北京演出市场基本情况的目的，解决对市场形势认识不清晰问题，达到更科学全面调整政策推动北京演出市场的效果。并对北京专业剧场、演艺新空间等主要艺术表演场所按季度进行统计，并及时上报北京市统计局。 | [5 empty] | 按照项目要求完成了各项工作，主要工作如下：一是按照“日监测、旬分析、月总结”要求，完成了全市演出市场监测工作，并及时提交日报、旬报、月报。二是加强重点节庆监测工作并完成节庆稿。每季度上报重点艺术表演场所相关统计数据并于局网站公开。三是完成2024年北京演出市场第一季度、上半年、第三季度及年度统计分析报告。四是组织开展并圆满完成全市演出行业研讨交流活动。积极完成项目其他相关要求，提供详实的行业数据，为行业管理决策发挥了积极作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提交季度报告数量 |  |  | ≥3份 | 3份 | 3 | 3
|  |  | 监测专业剧场、演艺新空间数量 |  |  | ≥100个 | 121个 | 3 | 3
|  |  | 举办活动场次 |  |  | ≥1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 节庆稿 |  |  | ≥6个 | 7个 | 3 | 3
|  |  | 提交年度报告数量 |  |  | ≥1份 | 1份 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 年度报告字数 |  |  | ≥2万字 | 2.6万字 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 1月-12月 | 4 | 4
|  |  | 节庆稿初稿时间 |  |  | ≤7天 | 6天 | 3 | 3
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 数据上报统计局时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤54.9万元 | 54.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解北京演出数据，为顶层决策提供支撑 |  |  | 优 | 12 | 12 | 11
|  |  | 持续监测北京演出场馆，掌握市场变化 |  |  | 优 | 15 | 15 | 15
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果使用对象满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。