## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 实时游客分析统计项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.975 | 89.975 |  | 85.12 | 10 |  | 94.6% |  | 9.4604
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.975 | 89.975 |  | 85.12 | — |  | 94.6% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本报告服务项目包括如下数据分析项：游客驻留分析、游客来源地分析、游客交通工具分析、市民本地游分析、游览路线分析等，为政府决策、旅游管理等提供更加详细、全面的信息和决策支撑。 | [5 empty] | 出具黄金周报告2份，出具月度报告12份，出具的评估报告以运营商数据为基础，反映全市游客市场特点，为制定相关政策提供依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出具黄金周报告 |  |  | =2份 | 2 | 10 | 10
|  |  | 出具月度报告 |  |  | =12份 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 报告数据准确率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤89.975万元 | 85.12万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更精确的反映旅游市场全貌，为制定相关政策提供依据的效果显著 |  |  | 有效 | 有效 | 15 | 14
|  |  | 出具的评估报告以运营商数据为基础，反映全市游客市场特点 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95.4604 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。