## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 导游素质提升与管理体制建设项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 119.9895 | 119.9895 |  | 119.9312 | 10 |  | 99.95% |  | 9.9951
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.9895 | 119.9895 |  | 119.9312 | — |  | 99.95% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.继续开展导游注册、电子导游证申领、身份识别卡申领、证件信息变更等导游日常服务管理工作。按照相关法规要求时限完成各业务类别服务。2.推进导游重点团队建设工作，遴选具有特色的导游，以点带面传承优秀从业积淀，根据文化中心建设方向培养优秀导游，为从业积累打下基础；3.开展导游培训，举办课堂和实地培训，开展素质教育，依法规提升导游业务能力；4.开展世界文化遗产类景区讲解培训；修订完善《北京世界文化遗产类景区导游讲解内容指引（2024版）》； 5.开展导游驿站活动，关爱导游提供执业保障，提高导游从业幸福感。 | [5 empty] | 1.证件管理已经执行240天，到合同委托时间6月30日，可超额完成合同绩效。 2.重点团队已经完成团队遴选工作，各重点团队活动陆续开展中，预计6月初完成团队验收。 3.导游素质提升已完成网站开放，并在2月21日发出培训通知，通知要求6月30日完成，学习开放时间超过预算计划90天要求。 4.世界遗产类景区培训已经在2024年12月全部完成，《北京世界文化遗产类接你去讲解指引（2024版）已完成初稿，正在进行排版完善中，预计6月中旬完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展导游驿站活动 |  |  | ≥4场 | 24场 | 6 | 4.2
|  |  | 文化遗产类景区讲解培训 |  |  | ≥4天 | 4天 | 6 | 6
|  |  | 组建导游重点团队 |  |  | ≥20个 | 20个 | 6 | 6
|  |  | 导游注册服务管理 |  |  | ≥250天 | 250天 | 8 | 8
|  |  | 导游素质提升培训 |  |  | ≥3天 | 120天 | 6 | 6 |  | 按照预算采用线上培训形式，时间从2025年2月21日至6月30日
|  |  | 修订《北京世界文化遗产类景区导游讲解内容指引（2024版）》 |  |  | ≥1份 | 0 | 6 | 6 |  | 已完成初稿
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 0 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 2025-06-30 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤11月 | 2024-09-01 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤11月 | 0 | 3 | 3 |  | 未到结项日期，按照合同结项时间为2025年6月底
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤6月 | 2024-06-01 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤119.989527万元 | 119.9312万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升导游素质，推动供给侧改革 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 行业凝聚力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 导游对证件服务、培训、关爱活动满意度 |  |  | ≥85% | 0 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.1951 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。