## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 导游（讲解员）技能提升大赛比赛项目经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147.238 | 147.238 |  | 147.238 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.238 | 147.238 |  | 147.238 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：选拔出我市高素质、高技能人才，并构建发现、选拔、使用和培养技能人才的长效机制。 目标2：敦促广大导游员（讲解员）学习技能、钻研业务、提高技艺，营造尊重知识、尊重技能、尊重技能人才的良好社会氛围。 目标3：发挥职业技能竞赛工作在高技能人才培养、选拔和激励等方面的作用。 目标4 ：通过比赛，提高导游员（讲解员）整体服务质量，为北京旅游增加整体市场冲击力。 | [5 empty] | 1：通过大赛选拔出金奖2人、银奖3人、铜奖5人、优秀奖30人，补充我市导游优秀人才。 2：通过大赛举办和宣传，敦促广大导游员（讲解员）学习技能、钻研业务、提高技艺，营造尊重知识、尊重技能、尊重技能人才的良好社会氛围。 3：发挥职业技能竞赛工作在高技能人才培养、选拔和激励等方面的作用。提高我市导游和讲解员参赛热情和学习的主动性。 4 ：参赛导游和讲解员在工作中获得同事和游客广泛好评，提高了导游员（讲解员）整体服务质量，为北京旅游增加整体市场冲击力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 导游（讲解员）技能比赛（包括初赛、复赛、决赛） |  |  | ≥3场 | 3场 | 7 | 7
|  |  | 选手培训 |  |  | ≥2场 | 2场 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 比赛活动聘请专业评委把关 |  |  | ≥5名 | 5名 | 9 | 9
|  |  | 导游大赛赛制设置科学合理，并设置多轮比赛 |  |  | 科学合理，并设置多轮比赛 | 三场比赛每场比赛设置多种比赛内容 | 9 | 9
|  | 时效指标 | 决赛 |  |  | ≤12月 | 2024年11月31日 | 5 | 5
|  |  | 报名 |  |  | ≤8月 | 2024-08-01 | 5 | 5
|  |  | 启动会 |  |  | ≤8月 | 2024-08-01 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤147.238万元 | 147.238万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务水平不断提升 |  |  | 优 | 优 | 8 | 7
|  |  | 行业凝聚力不断加强 |  |  | 优 | 优 | 8 | 7
|  |  | 行业认知度不断扩大 |  |  | 优 | 优 | 8 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业从业人员满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。