## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 广播媒体宣传项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 215.054 | 215.054 |  | 214.754 | 10 |  | 99.86% |  | 9.986
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 215.054 | 215.054 |  | 214.754 | — |  | 99.86% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 展现北京市场活力、进一步激发消费活力，创新消费场景。助力“北京文旅”品牌提升为宗旨。以广播媒体为平台，宣传并展示鳖精文化和旅游新概念、新资源、新产品，打造北京文化旅游新名片。 | [5 empty] | 通过与北京广播电视台广播端的合作，已推出《一路畅通》节目5期；《1039慧旅行》节目5期；北京交通广播视频直播3小时；1039俱乐部微信12条。打造出一个市文旅局对民众发声最权威的公信力平台，推介北京文旅资源，以展现北京文旅市场活力、推动消费发展、助力“北京文旅”品牌提升。通过广播+新媒体+线下活动互动相结合的方式，充分展示北京丰富、多元的文化旅游资源、展现北京现代的城市活力和丰厚的文化底蕴。进一步提升北京文化和旅游国际影响力积极推进区域交流合作并对游客出游提供出行参考，打造北京文化旅游新名片。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京交通广播号视频直播 |  |  | ≥10小时 | 3小时 | 7 | 7 |  | 该项目为跨年度合作项目，按照计划推进，剩余宣传资源正在积极谋划
|  |  | 北京交通广播节目《一路畅通》 |  |  | ≥6期 | 5期 | 8 | 8 |  | 该项目为跨年度合作项目，按照计划推进，剩余宣传资源正在积极谋划
|  |  | 北京交通广播节目《1039慧旅行》 |  |  | ≥10期 | 5期 | 8 | 8 |  | 该项目为跨年度合作项目，按照计划推进，剩余宣传资源正在积极谋划
|  |  | 北京交通广播短视频 |  |  | ≥10条 | 0条 | 4 | 4 |  | 该项目为跨年度合作项目，按照计划推进，剩余宣传资源正在积极谋划
|  |  | 1039俱乐部公众微信号 |  |  | ≥10条 | 12条 | 4 | 4 |  | 该项目为跨年度合作项目
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 未开展验收 | 10 | 10 |  | 该项目为跨年度合作项目，正按计划推进工作，未开展验收
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤9月 | 9月 | 2 | 2
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤9月 | 10月 | 2 | 1 |  | 因项目启动较晚，招标和签订合同推迟1个月，未影响项目执行
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤2025年9月 | 2025-08-01 | 2 | 2 |  | 该项目为跨年度合作项目，正按照计划推进
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤2025年9月 | 2025-08-01 | 2 | 2 |  | 该项目为跨年度合作项目，正按照计划推进
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤215.054万元 | ≤215.054万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人群覆盖率（自驾车人群） |  |  | ≥70% | 70% | 7 | 7
|  |  | 区域覆盖率（北京地区） |  |  | ≥70% | 70% | 7 | 7
|  |  | 社会知晓度 |  |  | 优 | 优 | 7 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传内容满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.986 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。