## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 手机提示短信项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 629.23 | 629.23 |  | 629.14 | 10 |  | 99.99% |  | 9.9986
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 629.23 | 629.23 |  | 629.14 | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过委托本市通信运营商，采取发送手机短消息的形式，对进入北京行政区域的外地游客所持的手机号（通过航空、铁路、高速公路等方式进京）发送来京欢迎及提示信息；同时，在我市天安门广场、德胜门、颐和园、奥林匹克公园等地区再次发送手机提示短信，及时为游客提供正确有效的旅游公共服务信息；在疏解降密、疫情防控、旅游安全提示、促进文明旅游、规范旅游市场秩序、提高旅游服务质量等方面发挥作用，不断提升北京旅游品牌形象和北京城市形象，不断增强外地游客来京旅游认可度，增强北京市文化和旅游吸引力。 | [5 empty] | 通过委托本市通信运营商，采取发送手机短消息的形式，对进入北京行政区域的外地游客所持的手机号（通过航空、铁路、高速公路等方式进京）发送来京欢迎及提示信息；同时，在我市天安门广场、德胜门、颐和园、奥林匹克公园等地区再次发送手机提示短信，及时为游客提供正确有效的旅游公共服务信息；在疏解降密、疫情防控、旅游安全提示、促进文明旅游、规范旅游市场秩序、提高旅游服务质量等方面发挥作用，不断提升北京旅游品牌形象和北京城市形象，不断增强外地游客来京旅游认可度，增强北京市文化和旅游吸引力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 甲电信运营商短信发送量 |  |  | ≥130000000条 | 9822.1万条 | 3 | 3 |  | 跨年项目
|  |  | 乙电信运营商短信发送量 |  |  | ≥60000000条 | 2566万条 | 3 | 3 |  | 跨年项目
|  |  | 丙电信运营商短信发送量 |  |  | ≥16000000条 | 1793万条 | 3 | 3 |  | 跨年项目
|  | 质量指标 | 短信发送到达率 |  |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目验收总结 |  |  | ≤2025年12月 | 0 | 6 | 6
|  |  | 项目实施全程，并进行过程监督检查 |  |  | ≤2025年11月 | 0 | 5 | 5
|  |  | 招投标采购，并签订合同或协议 |  |  | ≤2024年11月 | 2024-11-01 | 4 | 4
|  |  | 项目评审 |  |  | ≤2024年12月 | 2024-10-01 | 6 | 6
|  |  | 项目主体实施完毕 |  |  | ≤2025年11月 | 0 | 5 | 5
|  |  | 开展组织准备工作，制定年度工作计划 |  |  | ≤2024年10月 | 10月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤629.23万元 | 629.14万元 | 11 | 11
| 效益指标 | 社会效益指标 | 短信发送覆盖游客人群量 |  |  | ≥2亿人次 | 1亿人次 | 8 | 8
|  |  | 及时为游客选择正规旅游渠道提供有效的旅游公共服务信息 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 8 | 7
|  |  | 有效提升北京旅游市场形象 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 8 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9986 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。