## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 托管单位物业管理及日常维护
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.2879 | 60.2879 |  | 57.8482 |  | 10 |  | 95.95% |  | 9.5953
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.2879 | 60.2879 |  | 57.8482 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 承担管理院落的水费、电费、租赁费及物业费等相关费用。并由物业公司提供院落日常管理维修、保安、保洁等服务项目，保证院区24小时在岗值班，保障院区消防无安全隐患，保证院区环境卫生干净、整洁，制定相关服务制度及应急预案，总体满意度达90%以上。 | [5 empty] | 保证托管单位的正常运转及国有资产安全完整及日常使用安全、完成急维修工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 托管单位 |  |  | 5处 | 2处 |  | 10 | 4
|  | 质量指标 | 院落安全稳定、费用按时缴纳 |  |  | 优 | 优 | 优 | 10 | 8
|  | 时效指标 | 物业招标 |  |  | ≤5月 | 5月 | ≤5月 | 10 | 10
|  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ≤5月 | 5月 | ≤5月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤60.287945万元 | 57.848164万元 | ≤60.287945万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证安全、平稳运行 |  |  | 优 | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 87.5953 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。