## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 文化和旅游市场信用监管体系建设项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.05 | 99.05 |  | 98.72 | 10 |  | 99.67% |  | 9.9667
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.05 | 99.05 |  | 98.72 | — |  | 99.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步加强北京文化和旅游行业信用监管平台功能体系，完善在线旅游平台、文化主体信用评价，推进信用分级分类监管实施，完善京津冀文化和旅游行业一体化信用监管，增强旅游市场主体诚信意识，规范旅游市场秩序，促进旅游行业高质量发展。 | [5 empty] | 进一步加强北京文化和旅游行业信用监管平台功能体系，以“行业信用监管平台”为抓手，夯实“三个一”的工作基础，即“1套制度体系做法治保障、1套信用评价模型做规范保障、1个监管平台做工作支撑”，不断完善以信用为基础的新型监管机制，建立了较为完备的信用监管制度体系，在信用承诺、信用评价、分级分类监管、失信名单管理、信用修复等方面开展了一系列工作，增强了文化和旅游市场主体诚信意识，提高了监管效能，规范了市场秩序，持续推进优化营商环境，促进文化和旅游行业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 优化6类市场主体“风险+信用”评估指标模型并实施信用评价 |  |  | ≥6类 | 6类 | 8 | 8
|  |  | 举办2场会议 |  |  | ≥2场 | 2场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目通过专家评审，验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 2月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 4月 | 6 | 6
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤99.05万元 | 98.72万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑分级分类监管、预付费管理等政策实施，增强市场主体诚信意识，规范市场秩序。 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 加快推进文化和旅游市场事中监管工作，推动构建“6+4”一体化综合监管体系，推动文化和旅游市场高质量发展。 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 服务对象投诉率 |  |  | ≤5% | 0% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9667 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。