## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 文化旅游教育教学成果推动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 52.8893 | 10 |  | 96.16% |  | 9.616
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 52.8893 | — |  | 96.16% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了推动文化旅游行业职业教育教学成果发展，组织开展北京市第二届青少年民族器乐教育教学成果展示交流活动暨第八届全国青少年民族器乐教育教学成果展示活动北京地区初选活动。通过遴选优秀教育教学成果，促进我市民乐教学质量的提高，推出优秀民乐人才，推动我市民乐教育事业的全面提升。 | [5 empty] | 1.组织策划以现场表演展示进行第八届全国青少年民族器乐教育教学成果展示活动北京地区初选活动复审的环节，北京市文化和旅游局获得第八届全国青少年民族器乐教育教育成果展示活动优秀组织单位。 2.同步举办了北京市第二届青少年民族器乐教育教学成果展示交流活动，三场演出走进园区、走进校园、走进社区，服务对象涵盖居民、教师、学生及企业员工等。为民乐专业学生搭建社会实践的平台，提升学生舞台表现技巧和团队协作能力，培养学生的社会责任感。同时，为首都市民展现本市民族器乐教育教学的丰硕成果，让市民们在一场场活动中，感受中国传统民族器乐的独特魅力，促进中华优秀传统文化的广泛传播。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥1场 | 1场 | 8 | 8
|  |  | 评选出优秀民乐作品 |  |  | ≥50个 | 60个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤6月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤8月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 4月-12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤55万元 | 52.89万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市民乐教育教学水平提升 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
|  |  | 民乐人才交流效果 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者投诉率 |  |  | ≤10% | 0 | 5 | 5
|  |  | 参与者满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.616 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。