## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 文化赋能乡村旅游创新发展项目谋划及资源对接
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 97.7 | 97.7 |  | 97.22 | 10 |  | 99.51% |  | 9.951
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.7 | 97.7 |  | 97.22 | — |  | 99.51% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕乡村旅游重点村镇、乡村民宿集聚区及京郊重点景区，开展资源挖掘梳理，策划谋划一批拟引入创意设计、演出、音乐、美术、动漫游戏等文化产业赋能乡村旅游发展项目，组织文化机构开展项目洽谈对接，推动项目合作实施。 | [5 empty] | 围绕乡村旅游重点村镇、乡村民宿集聚区及京郊重点景区，赴10个区开展资源挖掘梳理，组织创意设计、演出、音乐、美术、动漫游戏等文化机构开展项目谋划及对接13次，策划引入文化产业赋能乡村旅游发展项目43项，推动项目合作实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目谋划及对接次数 |  |  | ≥10次 | 13次 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 项目对接形式专业性 |  |  | 优 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 14 | 13 |  | 据实际情况对活动时间进行微调，未影响项目整体实施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤97.7万元 | 97万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化项目谋划及对接 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 项目谋划对接效果 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 意向方满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.951 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。