## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 文旅支援合作人才及项目建设
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140.191 | 140.191 |  | 137.3459 | 10 |  | 97.97% |  | 9.797
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.191 | 140.191 |  | 137.3459 | — |  | 97.97% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目计划开展观看天安门升国旗、科学普及活动等旅游开放日主题活动，能有效展示开放单位的社会效益和公益性，增加爱国主义教育的责任感，让更多的大中小学生得到科学普及教育。通过开展活动，能带动更多的北京市民和旅游者参与，充分发挥出旅游开放单位的经济效益和社会效益。 | [5 empty] | 2024年，以“区域联动促交流，跨界融合促发展”为主题，结合当下数字技术与文旅融合发展的新趋势，共举办6场线下座谈交流会，面向河北省、河南省、山西省等10省（区）23个地（市县）举办主题培训，与相关部门联合推出了6条2024年度京津冀文旅科普线路。通过项目实施，有效助力北京支援合作地区文化旅游人才队伍建设，提高从业人员能力素质，进一步促进北京支援合作地区文旅业健康持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥5次 | 6次 | 6 | 6
|  |  | 活动场地面积 |  |  | ＝500平方米 | 550平方米 | 3 | 3
|  |  | 参加单位数量 |  |  | ≥80个 | 80个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 活动内容丰富性 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 4 |  | 还需为受援地区增加优秀项目路演环节
|  |  | 媒体宣传报道及评价 |  |  | 良好 | 良好 | 3 | 2 |  | 还需进一步增加受援地区传播范围
|  |  | 场地环境气氛舒适度 |  |  | 良好 | 良好 | 3 | 2 |  | 还需进一步增加培训人员数量
|  |  | 活动主题明确性 |  |  | 明确 | 明确 | 3 | 2 |  | 还需为受援地区增加实地观摩内容
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施验收时间 |  |  | ≤12月 | 2024年6月-11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤140.191万元 | 137.34593万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京旅游资源知名度 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
|  |  | 北京旅游可持续性发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  |  | 吸引到场人次 |  |  | ≥500人 | 800人 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 94.797 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。