## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 文旅支援合作市场推广
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 91.4142 | 10 |  | 91.41% |  | 9.141
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 91.4142 | — |  | 91.41% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：组织自驾游宣传推广活动。就区域支援合作发展相关问题进行讨论、决策，促进区域文化旅游合作健康发展； 目标2：继续为外省市来京开展与文化旅游有关的活动提供支持，同时积极参加外省市邀请参加赴外省市开展的文化旅游相关活动,参与各文化旅游联盟活动，支持重要文化旅游城市交流，体现首都服务全国的大局意识和责任。 目标3：大力宣传推广北京汽车自驾游活动，打造北京汽车自驾旅游活动品牌，为北京居民及业内人士提供一个高层次的汽车自驾旅游交流平台，为北京市发展汽车自驾旅游产业引入新思路、新理念。 | [5 empty] | 8月16日至26日，2024年文旅支援合作市场推广活动在内蒙古赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等支援合作地区开展。宣传推广以自驾车为载体，结合文化交流、帮扶指导、产业合作等丰富多彩文旅主题活动。通过本次合作推广活动，京蒙两地携手共进，不加大协作力度，拓展协作广度，吸引更多游客到内蒙古观光，助力内蒙古文旅产业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织及参与外省市文化旅游相关活动 |  |  | ≥10次 | 30次 | 5 | 4.5 |  | 年初指标值设置偏低，后续加强指标设置。
|  |  | 支援合作地区文旅产业提升推广活动 |  |  | ≥5天 | 5天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 自驾活动路线覆盖 |  |  | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 活动主题明确、内容丰富 |  |  | 良好 | 良好 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 制定工作计划 |  |  | ≤3月 | 3月 | 8 | 8
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 8月 | 8 | 8
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 9月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文旅支援合作交流活动 |  |  | ≤20万元 | 11.554174万元 | 4 | 4
|  |  | 支援合作地区文旅产业提升推广活动 |  |  | ≤80万元 | 79.49万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动吸引人次 |  |  | ≥2000人次 | 2000人次 | 10 | 10
|  |  | 宣传推广北京汽车露营旅游活动 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
|  |  | 支持重要文化旅游城市交流，体现首都服务全国的大局意识和责任 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.641 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。