## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 新媒体宣传项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 299.32 | 10 |  | 99.77% |  | 9.977
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 299.32 | — |  | 99.77% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施本项目，充分利用新媒体平台进一步加强首都文旅品牌和资源的推广，打造北京文旅推广经典案例，通过策划开展文旅线上活动和话题，从联动广度、传播深度、内容热度等方面全面提高北京文旅的影响力，不断提升全市文旅资源的传播声量，进一步拉动文旅市场新消费，营造首都文旅市场良好氛围。 | [5 empty] | 依托新媒体平台和文旅达人队伍，聚焦暑期、国庆等旅游旺季，开展文旅品牌和资源推广，通过策划开展线上、线下活动和精准营销，提升北京文旅整体传播力和影响力。期间，举办“缤纷暑期趣北京——北京文旅生活季”宣传推广活动，通过“新媒体联动达人、线上联动线下、话题联动平台”的方式，持续推荐暑期旅游优质资源，激发文旅市场活力。161家中央、市属及地方媒体对活动进行报道，带动超过17万条报道的提及和转引，有效提升了活动的社会关注度。同时，结合市文旅局重点工作，打造北京文旅热点话题和推荐榜单。项目期内，相关话题总阅读量达5.3亿，登陆全国热搜5次，有效提升了北京文旅的社会关注度和影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线下大V行活动 |  |  | ≥4场 | 4场 | 10 | 10
|  |  | 短期话题词阅读量 |  |  | ≥1000万人次 | 2.3亿 | 5 | 3.5 |  | 原指标设定主要基于历史同类短期话题的平均阅读量（约800万-1000万）。但本次活动中，通过整合新媒体宣传资源（如头部大V联动、行业平台协同宣发），叠加平台算法红利（热搜推荐、同城页流量倾斜等不可控变量），推动话题阅读量爆发式增长，远超预期目标。这一结果既验证项目执行的有效性，也反映出社交媒体传播存在动态变量。
|  |  | 长尾话题词阅读量 |  |  | ≥1亿人次 | 3亿 | 5 | 4.5 |  | 本次活动中，通过整合新媒体宣传资源（如头部大V联动、行业平台协同宣发），叠加平台算法红利（热搜推荐、同城页流量倾斜等不可控变量），推动话题阅读量超预期目标。这一结果既验证项目执行的有效性，也反映出社交媒体传播存在动态变量。
|  |  | 热点话题词登陆新媒体平台全国热搜榜单 |  |  | ≥5次 | 5次 | 5 | 5
|  |  | 新媒体平台线上话题词运营 |  |  | ≥9个 | 14个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 宣传内容质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 项目第三方监测工作质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 新媒体宣传项目实施 |  |  | ≤11月 | 6-11月 | 3 | 3
|  |  | 新媒体宣传项目筹备 |  |  | ≤5月 | 1-5月 | 3 | 3
|  |  | 新媒体宣传项目第三方监测实施 |  |  | ≤12月 | 6-11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤300万元 | 299.32万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强北京文旅品牌影响力 |  |  | 优 | 优 | 20 | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 97.8% | 6 | 6
总分 | [7 empty] | 100 | 96.977 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。