## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 新时代首都原创剧本创作及选题孵化项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 艺术处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 308.8071 | 308.8071 |  | 308.1115 | 10 |  | 99.77% |  | 9.9775
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 308.8071 | 308.8071 |  | 308.1115 | — |  | 99.77% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 积极打造“大戏看北京”文化名片，进一步加强我市全国文化中心建设，为首都文艺舞台孵化高品质的一剧之本，从策划选题源头抓起，组织剧本选题策划和深扎采风活动，对重点剧本进行全方位孵化打磨，建立健全扶持优秀剧本创作长效机制。拟在全国范围内征集不少于300部剧本及大纲，同时孵化不少于10部作品。 | [5 empty] | 2024新时代首都剧本孵化项目共征集393部作品，经过初评、复评两轮评审，57部作品入围储备孵化库，并于2024年11月13日面向全市集中推介。经过专家研讨及数论沟通，基于作品的艺术品质、市场前景、孵化条件、编剧意愿等，遴选出12部作品开展孵化工作，并为若干部作品组织了专家研讨会。12部作品涉及话剧、儿童剧、北京曲剧、音乐剧、舞蹈剧场、沉浸式作品等多种形式，涵盖了北京题材、现实题材、历史题材等多种题材，于2025年1月至3月，在鼓楼西剧场等地顺利完成了剧本朗读、片段展示、全剧展示等不同程度的孵化展示，新春孵化季圆满收官。同时，本季还圆满完成了5期名家讲堂；先后前往北京城市副中心和延庆区石峡村进行了创作采风；梳理覆盖现实题材、革命题材、历史题材、北京题材及文学改编等超700个创作选题“种子库”，搭建包含上千部剧本及大纲的“剧本库”，与全国800余名编剧、导演、制作等方向的专家、创作人才建立紧密联系。项目以其独创的“全流程孵化机制”，将戏剧人才的培养，融入到与院团、市场的全流程对接中，推动戏剧创作者不断在创作实践中提升，探索出以社会化方式培养戏剧人才的首都模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 征集和委约剧本数量 |  |  | ≥300部 | 393部 | 2.8 | 2.8
|  |  | 选题策划数量 |  |  | ≥20部 | 23部 | 2.8 | 2.8
|  |  | 专家研究论证次数 |  |  | ≥20次 | 22次 | 2.8 | 2.8
|  |  | 组建艺术创作委员会 |  |  | ≥30人 | 30人 | 2.8 | 2.8
|  |  | 向院团或机构推荐剧本选题 |  |  | ≥10个 | 14个 | 2.8 | 2.8
|  |  | 孵化剧本数量 |  |  | ≥10个 | 12个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 入选孵化剧本质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 征集活动质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定项目实施方案 |  |  | ≤4月 | 2025-06-15 | 3 | 3
|  |  | 剧本征集及评审 |  |  | ≤6月 | 6月28日 | 3 | 3
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤2025年4月 | 2025-04-01 | 3 | 3
|  |  | 剧本孵化活动 |  |  | ＜2025年3月 | 2025年1月-3月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤308.807073万元 | 308.111458万元 | 2 | 2
|  |  | 宣传费 |  |  | ≤49.6万元 | 50.968万元 | 1 | 1 |  | 预算执行时内部明细发生调整，但总支出未超预算，且内部明细调整幅度不大。
|  |  | 采风预算 |  |  | ≤9.3万元 | 3.276万元 | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 续上页 | 专家劳务总额（评审+研讨） |  |  | ≤47.145万元 | 29.99875万元 | 1 | 1
|  |  | 孵化资金总额 |  |  | ≤154.55万元 | 168.818708万元 | 2 | 2
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤53.76万元 | 55.05万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扎实推进重点题材剧本创作 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 7
|  |  | 发挥青年戏剧人才的创造力 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 7
|  |  | 加强院团与创作人员对接沟通，加强创作人员深扎采风 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 7
|  | 可持续影响指标 | 形成全链条孵化机制，搭建剧目长期孵化平台 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编剧满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 院团或机构满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9775 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。