## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 旅游进社区活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 79.38 | 10 |  | 99.22% |  | 9.9225
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 79.38 | — |  | 99.22% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “旅游进社区”是文化旅游便民利民惠民的一项重要工作。2024年将聚焦助力首都旅游业高质量发展，突出旅游新业态、新场景、新发展宣推，加强市区联动，采取线上线下结合方式，开展旅游进社区活动及宣传推广。重点围绕“惠”旅游展开，着力做好惠民、惠企服务，从实惠、智慧、巧会、聚汇四个视角，推送旅游惠民信息、分享智慧旅游成果、体验旅游新发展等活动，激发市民想旅游、会旅游、爱上旅游的热情。 | [5 empty] | 2024年旅游进社区以优质文旅资源直达基层为核心，以“爱旅游 跟我来”为主题，设计推出1+5市区主分场活动。市级主场活动落地城市副中心，内容包括文旅主题推介、主题体验、主题市集、旅游微课堂、畅游大运河等多个版块。活动首次汇聚城市副中心，首次举办夜间场次，丰富了城市副中心文旅服务产品夜间供给，据不完全统计，当晚吸引社区居民2.25万人参与。综合现场参与者、北京媒体后续报道宣传反馈，活动取得了良好的口碑和社会效益，实现优质文旅服务直达基层、惠企利民搭平台，为“旅游进社区”品牌活动注入持久活力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 启动仪式活动 |  |  | ≥0.5万人 | 1万人 | 5 | 5
|  |  | 宣传预热活动 |  |  | =3天 | 3天 | 5 | 5
|  |  | 旅游微课堂短视频 |  |  | =3集 | 4集 | 5 | 5
|  |  | 线下活动 |  |  | ≥2场 | 5场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 线下活动 |  |  | 顺利开展 | 顺利开展 | 3 | 3
|  |  | 线上宣传 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 启动仪式活动 |  |  | ≤10月 | 10月 | 5 | 5
|  |  | 文旅市集活动 |  |  | ≤10月 | 10月 | 5 | 5
|  |  | 资金支出时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤80万元 | 79.38万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强市民对旅游惠民服务的了解 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 充分调动市区两级旅游部门、旅游企业积极性和能动性 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 97.9225 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。