## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 漫步北京等文旅消费品牌提升项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 255.43 | 255.43 |  | 247.2757 | 10 |  | 96.81% |  | 9.6808
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 255.43 | 255.43 |  | 247.2757 | — |  | 96.81% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 持续提升“漫步北京”、“北京网红打卡地”文旅消费品牌，培育“北京微度假”、“品读建筑-发现北京之美”等文旅消费新品牌影响力，引导资源点位协同发展，进一步释放北京的文旅消费潜力。 | [5 empty] | 进一步提升“漫步北京”文旅消费品牌的知名度，引领全网city walk旅行方式的兴起，推动“品读建筑-发现北京之美”文旅消费新品牌并推出《京华古韵休闲手册》、《北京旅游指南》等系列旅游资源手册，引导资源点位协同发展，在全行业提高知名度，促进北京的文旅消费潜力释放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展示活动 |  |  | ≥5场 | 9场 | 5 | 5
|  |  | 线路设计 |  |  | ≥4类 | 7类 | 5 | 5
|  |  | 组织踏勘 |  |  | =2次 | 3次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 制定工作方案 |  |  | 优 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 2024年12月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤7月 | 2024年5月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤255.43万元 | 247.076万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造维护北京文旅品牌，品牌传播量加大 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.6808 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。