## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 特定导游人员群体普法及素质提升项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.8 | 53.8 |  | 53.8 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.8 | 53.8 |  | 53.8 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对在其他地区取得导游资格证而申请在本市执业的人员，进行有关本市自然地理、历史文化和旅游管理政策法规等内容的培训及普法教育活动；对首次申领电子导游证导游开展“依法治旅，以案释法”专项普法活动。对线下课程进行实录，并通过后期剪辑制作成课件，在“北京导游学习平台”进行北京导游依法治旅教育，不断扩大普法宣传面。 | [5 empty] | 1.完成1200名在其他地区取得导游资格证而申请在本市执业的人员线下培训及普法教育活动。 2.完成400名首次申领电子导游证导游线下“依法治旅，以案释法”专项普法活动。 3.对线下课程进行实录，并通过后期剪辑制作成课件，在“北京导游学习平台”进行北京导游依法治旅教育，扩大普法宣传面。 4. 线上、线下参培人数达到2000人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 首次申领电子导游证人员普法总人数 |  |  | ≥400人 | 400人 | 15 | 15
|  |  | 在他地注册导游在京执业人员普法总人数 |  |  | ≥1200人 | 1200人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 普法合格率 |  |  | ≥85% | 86.9% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤53.8万元 | 53.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京导游人员普法教育提升 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 导游人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。