## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 相关行业经营场所安全排查
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.42 | 19.42 |  | 19.42 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.42 | 19.42 |  | 19.42 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据所管行业特性和季节特点，委托专业的第三方机构开展安全检查，将存在隐患反馈各区文化和旅游局督促市场主体整改。 | [5 empty] | 根据所管行业特性和季节特点，委托专业的第三方机构开展安全检查，将存在隐患反馈各区文化和旅游局督促市场主体整改。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 |  |  | ≥6个 | 7个 | 4 | 4
|  |  | 问题整改复查场所数量 |  |  | ≥30场 | 30场 | 4 | 4
|  |  | 检查场所数量 |  |  | ≥150场 | 151场 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目验收总结 |  |  | ≤11月 | 12月 | 7 | 6 |  | 因当年天气原因，检查安排滞后
|  |  | 项目主体实施完毕 |  |  | ≤10月 | 10月 | 6 | 6
|  |  | 招投标采购，并签订合同或协议 |  |  | ≤4月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 项目评审 |  |  | ≤2023年12月 | 2023-11-01 | 8 | 8
|  |  | 开展组织准备工作，制定年度工作计划 |  |  | ≤2024年3月 | 2024-03-01 | 8 | 8
|  |  | 项目实施全程，并进行过程监督检查 |  |  | ≤2024年11月 | 2024-10-01 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤19.42万元 | 19.42万元 | 10 | 10
|  |  | 隐患整改情况 |  |  | 良好 | 良好 | 30 | 29
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。