## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 许可证件制作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.7 | 0.5 |  | 0.495 | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.7 | 0.5 |  | 0.495 | — |  | 99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实相关法规和规范性文件规定，满足全市文化和旅游市场主体的使用需要，满足全市导游人员的使用需要。具体工作目标如下： 一、印制许可证、备案登记证明：印制文化和旅游市场经营主体经营许可证。 二、制作导游身份标识：1.按我市导游实际申请情况及时、足额完成制作任务，保证导游使用需求。2.在制作导游身份标识时对导游员基础信息进行审核，发现问题及时处理，保证导游信息准确有效。 | [5 empty] | 制作1500个旅行社业务经营许可证副本封皮。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印制许可证、备案登记证明 |  |  | =2500套 | 1500个副本封皮 | 10 | 6 |  | 因为新设立旅行社数量骤增导致许可证副本封皮不足，制作了许可证副本封皮。
|  | 质量指标 | 印制许可证、备案登记证明符合使用标准和规定 |  |  | 符合 | 符合 | 30 | 30
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 8月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制许可证、备案登记证明 |  |  | ≤0.5万元 | 0.495万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足本市和各区审批部门许可证的使用 |  |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。