## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 酒店行业一体化综合监管体系建设工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.4 | 63.4 |  | 62.2 | 10 |  | 98.11% |  | 9.8107
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.4 | 63.4 |  | 62.2 | — |  | 98.11% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强北京市住宿业市场监管，使得“风险+信用”监管成为北京市住宿业治理能力现代化的重要手段和方式，增强住宿业市场主体诚信意识，规范市场秩序，促进住宿业高质量发展。 | [5 empty] | 进一步加强北京市住宿业市场监管，不断完善以信用为基础的新型监管机制，建立了较为完备的信用监管制度体系，增强了文化和旅游市场主体诚信意识，提高了监管效能，规范了市场秩序，持续推进优化营商环境，促进文化和旅游行业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成星级饭店和宾馆两类主体的“风险+信用”评价模型的优化工作 |  |  | ≥2类 | 2 | 6 | 6
|  |  | 完成《北京市住宿业综合监管合规手册》制定工作。 |  |  | ≥1类 | 1 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目成果通过专家评审，验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
|  |  | 制定项目实施方案 |  |  | ≤4月 | 4月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤63.4万元 | 62.2 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进住宿业事中监管工作，推动构建住宿业“6+4”一体化综合监管体系，推动住宿业高质量发展 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  |  | 支撑住宿业实施“风险+信用”分级分类监管，增强市场主体诚信意识，规范市场秩序。 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.8107 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。