## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 酒店行业绿色发展节能减排工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 47.6 | 10 |  | 95.2% |  | 9.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 47.6 | — |  | 95.2% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织开展全市酒店行业节能减排诊断评估、分析等工作。 | [5 empty] | 开展了全市酒店行业节能减排诊断评估、分析等工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1项节能目标责任诊断评估 |  |  | =1项 | 1项 | 9 | 9
|  |  | 完成5项监测评估 |  |  | =5项 | 5项 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 完成评估报告 |  |  | 合格 | 已验收合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年12月完成全部工作任务。 |  |  | ≤12月 | 12月10日已验收通过 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 |  |  | ≤50万元 | 47.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过节能减碳、节约用水、光盘行动工作推进可使全市宾馆酒店减少能源和水资源费用支出，减少食材的耗用量，进而降低营业成本。 |  |  | 有所节约 | 有所节约 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 1、营造行业浓郁的节能减排绿色环保工作氛围，效果良好。2、从业人员的节能减排绿色环保意识不断加强；3、推动全市宾馆酒店深入开展节能排绿色环保相关工作，推动全市宾馆酒店服务质量和节能减排绿色环保管理水平不断提升。 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 源头削减固体废弃物产生量和二氧化碳排放量，提高能源和水资源利用效率，空气更加清新，环境更加清洁。 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进行业绿色低碳转型升级，推进可持续发展进程 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.52 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。