## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 重点文旅项目投融资推介
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 产业发展处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.265 | 96.265 |  | 89.2705 | 10 |  | 92.73% |  | 9.2734
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.265 | 96.265 |  | 89.2705 | — |  | 92.73% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展重点文化旅游项目策划、包装和投融资对接，推动一批重点项目加快落地实施，培育提升文化旅游新产品新业态新模式，强化文化旅游产业投融资体系建设。 | [5 empty] | 成功举办第五届北京文旅重点项目投融资对接会，推介50个重点项目，总投资约673亿元，5个项目签约，金额14.7亿元，有效推动文旅产业与社会资本精准对接。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点旅游项目进行推介次数 |  |  | ≥1次 | 2次 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 推介形式专业性 |  |  | 优 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 10月 | 14 | 14
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤96.265万元 | 89.2705万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推介会效果 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  |  | 强化文化旅游产业投融资体系建设 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主办方满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97.2734 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。