## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 首都平面媒体宣传项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 381 | 381 |  | 380.7 | 10 |  | 99.92% |  | 9.992
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 381 | 381 |  | 380.7 | — |  | 99.92% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托北京日报、中国旅游报、中国文化报、音乐周报、新京报等平面媒体，加强重大文化旅游活动和重要政策宣传，及时发布首都地区节假日文化活动和演出信息，为首都市民和来京游客做好资讯服务，不断提升文化旅游工作影响力，进一步拉动消费、促进市场繁荣。 | [5 empty] | 围绕市文旅局重大政策、重点工作、重要活动，根据不同报纸特点，策划系列专版、专栏宣传，起到了进一步推进文化和旅游深度融合，促进文化旅游市场活力恢复、繁荣发展的宣传目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平面媒体数量 |  |  | ≥4家 | 5家 | 6 | 6
|  |  | 重要报纸专版宣传数量 |  |  | ≥28个 | 38个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 北京市城区覆盖率 |  |  | ≥80% | 100% | 6 | 6
|  |  | 宣传符合推广要求，排版美观，标题新颖 |  |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目前期筹备 |  |  | ≤8月 | 7-8月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 7 | 7
|  |  | 项目验收及总结 |  |  | ≤9月 | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤381万元 | 380.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民和游客做好文化旅游资讯服务，北京文化旅游工作的影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京地区群众满意度 |  |  | ≥80% | 满意 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95.992 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。