## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 首都旅游资源普查
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.468 | 63.468 |  | 60.3026 | 10 |  | 95.01% |  | 9.5013
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.468 | 63.468 |  | 60.3026 | — |  | 95.01% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据工作要求，结合首都实际和处室职责，进一步摸清旅游资源家底，促进旅游业高质量发展，完成文旅部部署的任务。 | [5 empty] | 实际完成情况：按照工作要求，根据相关文件标准，组织专业队伍，指导各区开展旅游资源普查工作，并汇总全市各区资源普查成果，完成了全市旅游资源名录表、普查区实际资料表、《旅游资源普查图集》（旅游资源总图、旅游资源类型图、旅游资源评价图）、《旅游资源普查报告》的编制工作。搭建旅游资源信息管理平台，录入全市各区旅游资源普查信息数据，完善各功能模块内容，保证旅游资源信息管理平台架构完整、功能齐全、操作便捷、运行正常。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资源数量 |  |  | ≥100个 | 5538个 | 15 | 10.5 |  | 旅游资源数量众多，未及时修订绩效目标
|  | 质量指标 | 普查开展 |  |  | 顺利 | 顺利 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤63.468万元 | 60.3026万元 | 15 | 15 |  | 中标金额少于招标金额
| 效益指标 | 社会效益指标 | 梳理旅游资源 |  |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推广受众满意度 |  |  | ≥85% | 满意 | 10 | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 | 94.5013 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。