## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 首都电视媒体宣传项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 461.699 | 461.699 |  | 461.449 | 10 |  | 99.95% |  | 9.995
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 461.699 | 461.699 |  | 461.449 | — |  | 99.95% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聚焦市文旅局重点工作，依托北京广播电视台各频道优质资源，通过打造品牌节目、专题节目、品牌活动及融媒体宣传矩阵，不断提升北京文旅工作的宣传覆盖面和社会影响力，助推全国文化中心建设和国际消费中心城市建设。 | [5 empty] | 2024年度，在北京广播电视台文艺、生活、新闻、科教等各频道重点栏目，策划完成132期文旅节目，涵盖假日旅游、京郊旅游、冰雪旅游、非遗文化、文艺剧场、长城古迹等丰富内容，全面、立体呈现北京文旅工作的亮点和成绩。加强北京时间“文旅频道”建设，围绕定制电视节目、市区文旅部门重点工作及活动等，以图文、短视频、专题、话题、直播等多种形式，在北京时间客户端及多个端外商业平台联合宣推运营。举办“巡游北京”暑期亲子游文旅短视频征集活动，最终评选出20部大众优秀短视频作品，从暑期亲子游的不同视角，呈现了北京丰富的旅游资源和城市魅力，带动更多的网络用户种草北京。活动期间，#巡游北京#话题阅读量增加2000万，7个子话题登上同城热搜。2024年整个项目全网总访问量超1亿，内容覆盖并触达到关注北京文旅的受众群体，进一步提升了北京文旅工作的宣传覆盖面和社会影响力，助推全国文化中心建设和国际消费中心城市建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动专题页搭建 |  |  | ≥20个 | 20个 | 2 | 2
|  |  | 北京时间文旅专题频道短视频二创 |  |  | ≥200条 | 204条 | 5 | 5
|  |  | 北京时间矩阵式直播 |  |  | ≥5场 | 6场 | 3 | 3
|  |  | 《文化京津冀》节目 |  |  | ≥40期 | 43期 | 8 | 8
|  |  | 文旅节目制定 |  |  | ≥85期 | 89期 | 10 | 10
|  |  | 品牌活动 |  |  | ＝1个 | 1个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目第三方监测工作质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 宣传内容质量 |  |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2023年项目第三方监测工作 |  |  | ≤10月 | 1-10月 | 2 | 2
|  |  | 2023年跨年项目实施 |  |  | ≤10月 | 1-10月 | 2 | 2
|  |  | 2024年项目实施 |  |  | ≤12月 | 11-12月 | 2 | 2
|  |  | 2024年项目第三方监测 |  |  | ≤12月 | 11-12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤462.534万元 | 461.449万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京文旅工作的宣传覆盖面和社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.995 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。